## TODO
TACHE | PAGE | DÉTAIL | TYPE | QUI | ESTIMATION (min) | TEMPS PASSÉ (min) | RESTE À FAIRE (min) | AVANCEMENT | ÉTAT
INSCRIPTION | users.sql | Table users : id, nom, prenom, email, mdp, genre, taille, poids, imc, wallet, is_gold | SQL | Steeven | 20 | 0 | 20 | 0% | À FAIRE
INSCRIPTION | register_step1.php | Design HTML/CSS formulaire étape 1 : nom, prénom, email, genre | HTML/CSS | Steeven | 60 | 0 | 60 | 0% | À FAIRE
INSCRIPTION | register_step1.php | Validation JS côté client : champs obligatoires, format email | JavaScript | Steeven | 40 | 0 | 40 | 0% | À FAIRE
INSCRIPTION | register_step2.php | Design HTML/CSS formulaire étape 2 : taille (cm), poids (kg) | HTML/CSS | Steeven | 50 | 0 | 50 | 0% | À FAIRE
INSCRIPTION | register_step2.php | Calcul et affichage IMC en temps réel (AJAX) | JavaScript/AJAX | Steeven | 50 | 0 | 50 | 0% | À FAIRE
INSCRIPTION | AuthController.php | Logique inscription 2 étapes : session entre pages, hash mdp, insertion BDD | PHP/CodeIgniter | Steeven | 90 | 0 | 90 | 0% | À FAIRE
LOGIN | login.php | Design page login : champs email + mot de passe + bouton | HTML/CSS | Mihaja | 40 | 0 | 40 | 0% | À FAIRE
LOGIN | AuthController.php | Logique login : vérif hash mdp, session CI4, logout, filtre auth | PHP/CodeIgniter | Mihaja | 70 | 0 | 70 | 0% | À FAIRE
PROFIL | profile.php | Design page profil : affichage + formulaire édition | HTML/CSS | Aina | 60 | 0 | 60 | 0% | À FAIRE
PROFIL | ProfileController.php | Mise à jour profil via AJAX + recalcul IMC | PHP/AJAX | Aina | 60 | 0 | 60 | 0% | À FAIRE
OBJECTIF | objectif.php | Design page : 3 cartes cliquables (augmenter, réduire, IMC idéal) | HTML/CSS | Mihaja | 55 | 0 | 55 | 0% | À FAIRE
OBJECTIF | ObjectifController.php | Sauvegarde objectif en session + base + redirection vers suggestion | PHP/CodeIgniter | Mihaja | 35 | 0 | 35 | 0% | À FAIRE
SUGGESTION | suggestion.php | Design page résultats : liste régimes + activités suggérés | HTML/CSS | Aina | 80 | 0 | 80 | 0% | À FAIRE
SUGGESTION | SuggestionController.php | Algorithme sélection régimes selon IMC, objectif, delta_poids | PHP/CodeIgniter | Aina | 120 | 0 | 120 | 0% | À FAIRE
SUGGESTION | suggestion.php | Affichage prix avec/sans remise Gold (15%) | PHP/HTML | Aina | 40 | 0 | 40 | 0% | À FAIRE
EXPORT PDF | export_pdf.php | Intégration bibliothèque TCPDF via Composer | PHP | Mihaja | 45 | 0 | 45 | 0% | À FAIRE
EXPORT PDF | export_pdf.php | Génération PDF : résumé régime + activités + IMC utilisateur | PHP | Mihaja | 90 | 0 | 90 | 0% | À FAIRE
PORTE MONNAIE | wallet.php | Design page portefeuille : affichage solde + champ saisie code | HTML/CSS | Steeven | 40 | 0 | 40 | 0% | À FAIRE
PORTE MONNAIE | WalletController.php | Vérification code AJAX : validation, crédit solde, marque utilisé | PHP/AJAX | Steeven | 70 | 0 | 70 | 0% | À FAIRE
PORTE MONNAIE | codes.sql | Table codes : id, code, montant, statut, user_id | SQL | Steeven | 15 | 0 | 15 | 0% | À FAIRE
OPTION GOLD | gold.php | Design page Gold : présentation avantages, prix, bouton achat | HTML/CSS | Mihaja | 45 | 0 | 45 | 0% | À FAIRE
OPTION GOLD | GoldController.php | Logique achat Gold : vérif solde, débit wallet, activation flag is_gold | PHP/CodeIgniter | Mihaja | 60 | 0 | 60 | 0% | À FAIRE
OPTION GOLD | GoldController.php | Application automatique remise 15% si is_gold = 1 | PHP/CodeIgniter | Steeven | 30 | 0 | 30 | 0% | À FAIRE
NAVIGATION | layout/navbar.php | Navbar front responsive : logo, liens, état connecté/déconnecté | HTML/CSS | Aina | 55 | 0 | 55 | 0% | À FAIRE
NAVIGATION | layout/sidebar_bo.php | Sidebar back-office responsive avec liens vers toutes les sections | HTML/CSS | Aina | 50 | 0 | 50 | 0% | À FAIRE
BO LOGIN | bo/login.php | Design + logique page authentification back-office, session admin | HTML/CSS | Mihaja | 50 | 0 | 50 | 0% | À FAIRE
BO LOGIN | bo/AdminController.php | Middleware admin : vérif rôle, redirection si non autorisé | PHP/CodeIgniter | Mihaja | 30 | 0 | 30 | 0% | À FAIRE
BO DASHBOARD | bo/dashboard.php | Design tableau de bord : cards KPI (nb users, CA, codes validés) | HTML/CSS | Aina | 80 | 0 | 80 | 0% | À FAIRE
BO DASHBOARD | bo/dashboard.php | Graphe Chart.js : évolution inscriptions par mois (ligne) | JavaScript | Steeven | 75 | 0 | 75 | 0% | À FAIRE
BO DASHBOARD | bo/dashboard.php | Graphe Chart.js : répartition objectifs utilisateurs (camembert) | JavaScript | Mihaja | 60 | 0 | 60 | 0% | À FAIRE
BO DASHBOARD | bo/DashboardController.php | Requêtes SQL pour KPI et données graphes (agrégats) | PHP/SQL | Aina | 55 | 0 | 55 | 0% | À FAIRE
BO RÉGIMES | regimes.sql | Table régimes : id, nom, pct_viande, pct_poisson, pct_volaille, duree, prix, delta_poids | SQL | Steeven | 20 | 0 | 20 | 0% | À FAIRE
BO RÉGIMES | bo/regimes.php | Liste régimes : tableau paginé avec actions éditer/supprimer | HTML/CSS | Aina | 55 | 0 | 55 | 0% | À FAIRE
BO RÉGIMES | bo/regimes_form.php | Formulaire création/édition : nom, % viande, % poisson, % volaille, durée, prix | HTML/CSS | Mihaja | 65 | 0 | 65 | 0% | À FAIRE
BO RÉGIMES | bo/RegimeController.php | CRUD complet régimes avec validation (somme % = 100) | PHP/CodeIgniter | Steeven | 85 | 0 | 85 | 0% | À FAIRE
BO ACTIVITÉS | activites.sql | Table activités : id, nom, description, duree_min, calories_heure, niveau | SQL | Mihaja | 15 | 0 | 15 | 0% | À FAIRE
BO ACTIVITÉS | bo/activites.php | Liste activités : tableau paginé avec actions éditer/supprimer | HTML/CSS | Aina | 50 | 0 | 50 | 0% | À FAIRE
BO ACTIVITÉS | bo/activites_form.php | Formulaire création/édition activité sportive | HTML/CSS | Aina | 40 | 0 | 40 | 0% | À FAIRE
BO ACTIVITÉS | bo/ActiviteController.php | CRUD complet activités sportives | PHP/CodeIgniter | Mihaja | 60 | 0 | 60 | 0% | À FAIRE
BO CODES | bo/codes.php | Liste codes : tableau statut actif/utilisé + pagination | HTML/CSS | Steeven | 40 | 0 | 40 | 0% | À FAIRE
BO CODES | bo/codes_form.php | Formulaire génération de codes : montant, quantité | HTML/CSS | Steeven | 40 | 0 | 40 | 0% | À FAIRE
BO CODES | bo/CodeController.php | CRUD codes + génération aléatoire unique + invalidation | PHP/CodeIgniter | Steeven | 70 | 0 | 70 | 0% | À FAIRE
BO PARAMÈTRES | parametres.sql | Table parametres : id, cle, valeur, description | SQL | Mihaja | 10 | 0 | 10 | 0% | À FAIRE
BO PARAMÈTRES | bo/parametres.php | Page CRUD paramètres : prix Gold, seuils IMC | HTML/CSS | Aina | 50 | 0 | 50 | 0% | À FAIRE
BO PARAMÈTRES | bo/ParamController.php | Logique CRUD paramètres généraux en base | PHP/CodeIgniter | Aina | 40 | 0 | 40 | 0% | À FAIRE
BASE DE DONNÉES | base.sql | Script SQL complet : CREATE TABLE, contraintes, clés étrangères | SQL | Steeven | 45 | 0 | 45 | 0% | À FAIRE
BASE DE DONNÉES | base.sql | Données de test : 5 users, 15 codes, 5 régimes, 5 activités | SQL | Mihaja | 55 | 0 | 55 | 0% | À FAIRE
SUGGESTION | SuggestionController.php | Sélection activités sportives associées + durée estimée | PHP/CodeIgniter | Steeven | 55 | 0 | 55 | 0% | À FAIRE
TESTS & LIVRAISON | — | Tests manuels front-office : inscription → objectif → achat → export PDF | Tests | Mihaja | 60 | 0 | 60 | 0% | À FAIRE
TESTS & LIVRAISON | — | Tests manuels back-office : CRUD régimes, activités, codes, stats | Tests | Aina | 50 | 0 | 50 | 0% | À FAIRE
TESTS & LIVRAISON | README.md | Rédaction README : installation, config BDD, identifiants de test | Général | Steeven | 30 | 0 | 30 | 0% | À FAIRE
TESTS & LIVRAISON | gitlab | Revue finale du code, merge branches → main, tag de version livraison | Général | Steeven | 25 | 0 | 25 | 0% | À FAIRE

## RÉSUMÉ
RÉSUMÉ GLOBAL DU PROJET
ESTIMATION TOTALE (min) | TEMPS PASSÉ TOTAL (min) | RESTE TOTAL (min) | AVANCEMENT GLOBAL | NB TÂCHES | NB TÂCHES TERMINÉES
2680 | 0 | 2680 | 0% | 52 | 0
SUIVI PAR PERSONNE
PERSONNE | NB TÂCHES | ESTIMATION (min) | TEMPS PASSÉ (min) | RESTE (min) | AVANCEMENT | NB TERMINÉES
Steeven | 20 | 950 | 0 | 950 | 0% | 0
Mihaja | 17 | 845 | 0 | 845 | 0% | 0
Aina | 15 | 885 | 0 | 885 | 0% | 0
TOTAL | 52 | 2680 | 0 | 2680 | 0% | 0

## TABLEAU CROISÉ
TABLEAU CROISÉ : ESTIMATION (min) PAR MODULE × PERSONNE
MODULE | Steeven | Mihaja | Aina | TOTAL (min)
INSCRIPTION | 310 | 0 | 0 | 310
LOGIN | 0 | 110 | 0 | 110
PROFIL | 0 | 0 | 120 | 120
OBJECTIF | 0 | 90 | 0 | 90
SUGGESTION | 55 | 0 | 240 | 295
EXPORT PDF | 0 | 135 | 0 | 135
PORTE MONNAIE | 125 | 0 | 0 | 125
OPTION GOLD | 30 | 105 | 0 | 135
NAVIGATION | 0 | 0 | 105 | 105
BO LOGIN | 0 | 80 | 0 | 80
BO DASHBOARD | 75 | 60 | 135 | 270
BO RÉGIMES | 105 | 65 | 55 | 225
BO ACTIVITÉS | 0 | 75 | 90 | 165
BO CODES | 150 | 0 | 0 | 150
BO PARAMÈTRES | 0 | 10 | 90 | 100
BASE DE DONNÉES | 45 | 55 | 0 | 100
TESTS & LIVRAISON | 55 | 60 | 50 | 165
TOTAL (min) | 950 | 845 | 885 | 2680
TABLEAU CROISÉ : NB TÂCHES PAR PERSONNE × ÉTAT
PERSONNE | À FAIRE | EN COURS | OK | TOTAL
Steeven | 20 | 0 | 0 | 20
Mihaja | 17 | 0 | 0 | 17
Aina | 15 | 0 | 0 | 15
TOTAL | 52 | 0 | 0 | 52